PROPUESTAS DE MODIFICACION DE PROYECTOS YA APROBADOS (MODIFICACIONES SOBREVENIDAS y REVOCACIÓN DE ACUERDOS)

| Expdte. | ## Beneficiario | ## Objeto | Fecha de aprobación | Importe Aprobado | ## Propuesta inicialmente aprobada | Razones que justifican la solicitud de un cambio de Propuesta | ### Nueva Propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0363-2015 | ## Colectivo de Personas con Discapacidad | ## Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España | CP 24/03/15 | 185.000 euros | la liberación de los presupuestos de la Fundación ONCE de un importe de 185.000 € euros destinados a afrontar los gastos del Observatorio de Accesibilidad Universal de Turismo en España que analizará las condiciones de accesibilidad en un muestreo de los mismos. | Inicialmente el presente expediente se aprobó por un importe de 185.000 euros si bien finalmente ha sufrido un cambio de metodología y el proyecto se desarrollará en dos fases. A lo largo del presente año se desarrollará la primera fase cuya ejecución asciende a 58.819,81 euros, por lo que se puede minorar la cuantía inicialmente aprobada en 126.180,19 euros | la liberación de los presupuestos de la Fundación ONCE de un importe de 58.819,81 € euros destinados a afrontar los gastos del Observatorio de Accesibilidad Universal de Turismo en España que analizará las condiciones de accesibilidad en un muestreo de los mismos |